| 1.7. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра |  | Директор Руководитель ЦТР | Медиаплан информационного сопровождения |  | Август 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Утверждение Положения о деятельности Центра |  | Директор Руководитель ЦТР | Положение о деятельности Центра |  | Август 2021 г. |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов |  | Директор Руководитель ЦТР | Заявки на финансирование |  | Апрель 2021 г. |
| 2.2. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» |  | Директор Руководитель ЦТР | Проектно-сметная документация |  | Апрель 2021 г. |
| 2.3. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком |  | Директор Руководитель ЦТР Заведующий хозяйством | Отчеты |  | Апрель-Май 2021 г. |
| 2.4. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра |  | Директор Руководитель ЦТР Муниципальный оператор | Заявка |  | Апрель 2021 г. |
| 2.5. | Приемка помещений Центра |  | Директор Руководитель ЦТР Муниципальная комиссия | Акт |  | Сентябрь 2021 г. |
| 3. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах |  | Руководитель ЦТР |  | Свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования |  | Руководитель ЦТР |  | Рабочие программы педагогов | Август 2021 г. |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра |  | Директор Руководитель ЦТР |  | Приказ по утверждению Штатного расписания | Август 2021 г. |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра |  | Руководитель ЦТР |  | Утвержденные должностные инструкции | Август 2021 г. |
| 4. | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта |  | Руководитель ЦТР |  | Новости, статьи, репортажи |  |
| 4.2. | Запуск сайта |  | Руководитель ЦТР Ответственный за сайт |  | Новости Раздел «Точка роста» | Апрель 2021 г. |
| 4.3. | Открытие Центра |  | Директор Руководитель ЦТР Ответственный по ВР |  | Торжественное мероприятие | Сентябрь 2021 г. |
| 4.4. | Организация работы Центра образования «Точка роста» |  | Руководитель ЦТР |  | Расписание Расстановка кадров планирование | Сентябрь 2021 г. - Август 2022 г. |
| 4.5. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. |  | Руководитель ЦТР Ответственный за сайт Ответственный по ВР |  | Информация на сайте школы | Август 2021 г. |
| 4.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра |  | Директор Руководитель ЦТР |  | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2021 г. |
| 4.7. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты |  | Руководитель ЦТР |  | Отчет | Каждую неделю |