| 4 | Начало ремонта/ закупка оборудования /запуск сайта/ запуск горячей линии по вопросам записи детей | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети; новости, фото | март-май 2021 | публикация адреса школы, где создается Центр, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, | Директор Руководитель ЦТР Ответственный за сайт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет- ресурсы | март-май 2021 | публикация информации о ходе ремонтных и иных работ по созданию Центра | Директор Руководитель ЦТР |
| 6 | Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка | печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет- ресурсы | август-сентябрь 2021 | Совещание перед началом очередного учебного года, где озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных средств массовой информации делают пресс- подход, все участники дают подробные комментарии | Директор Руководитель ЦТР Ответственный за сайт |
| 7 | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет- ресурсы | сентябрь 2021 | Онлайн- реклама на сайте школы, печать плакатов для размещения в школьном автобусе, образовательной организации, местах массового пребывания населения. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Директор Руководитель ЦТР Ответственный за сайт |
| 8 | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр | сетевые СМИ и Интернет- ресурсы | сентябрь 2021 | баннер с информацией о наборе обучающихся в Центр естественно-научного и технологического направлений | Руководитель ЦТР Ответственный за сайт |
| 9 | Торжественное открытие Центра в ОО | Телевидение, печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет- ресурсы | сентябрь 2021 | Участие органа местного самоуправления в торжественном открытии Центра. Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Директор Руководитель ЦТР Ответственный за сайт Ответственный по ВР |
| 10 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет- ресурсы | ноябрь – декабрь 2021 | выезд журналистов в сельские районы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Руководитель ЦТР Ответственный за сайт |