| 1.7. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Директор Руководитель ЦТР | Медиаплан информационного сопровождения | Август 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Директор Руководитель ЦТР | Положение о деятельности Центра | Август 2021 г. |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Директор Руководитель ЦТР | Заявки на финансирование | Апрель 2021 г. |
| 2.2. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Директор Руководитель ЦТР | Проектно-сметная документация | Апрель 2021 г. |
| 2.3. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Директор Руководитель ЦТР Заведующий хозяйством | Отчеты | Апрель-Май 2021 г. |
| 2.4. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Директор Руководитель ЦТР Муниципальный оператор | Заявка | Апрель 2021 г. |
| 2.5. | Приемка помещений Центра | Директор Руководитель ЦТР Муниципальная комиссия | Акт | Сентябрь 2021 г. |
| 3. | Кадровое обеспечение |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Руководитель ЦТР | Свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Руководитель ЦТР | Рабочие программы педагогов | Август 2021 г. |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Директор Руководитель ЦТР | Приказ по утверждению Штатного расписания | Август 2021 г. |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Руководитель ЦТР | Утвержденные должностные инструкции | Август 2021 г. |
| 4. | Информационное сопровождение |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Руководитель ЦТР | Новости, статьи, репортажи |  |
| 4.2. | Запуск сайта | Руководитель ЦТР Ответственный за сайт | Новости Раздел «Точка роста» | Апрель 2021 г. |
| 4.3. | Открытие Центра | Директор Руководитель ЦТР Ответственный по ВР | Торжественное мероприятие | Сентябрь 2021 г. |
| 4.4. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Руководитель ЦТР | Расписание Расстановка кадров планирование | Сентябрь 2021 г. - Август 2022 г. |
| 4.5. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Руководитель ЦТР Ответственный за сайт Ответственный по ВР | Информация на сайте школы | Август 2021 г. |
| 4.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Директор Руководитель ЦТР | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2021 г. |
| 4.7. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Руководитель ЦТР | Отчет | Каждую неделю |